МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Методические рекомендации по разработке государственных (республиканских) программ и подпрограмм Республики Беларусь

Минск, 2015

Методические рекомендации по разработке государственных (республиканских) программ и подпрограмм Республики Беларусь предназначены для министерств и других республиканских органов государственного управления, иных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, а также заинтересованных организаций в целях обеспечения единства методологии разработки разделов и подразделов государственных (республиканских) программ и подпрограмм, а также для взаимоувязки намеченных к реализации государственных (республиканских) программ и подпрограмм с лимитами и объемами финансовых ресурсов и не распространяются на государственные программы научных исследований, государственные научно-технические программы и государственную инвестиционную программу.

Документ подготовлен Министерством экономики во взаимодействии с Министерством финансов и позволяет обеспечить единый методологический подход к переходу на использование программно-целевого метода в бюджетном процессе, начиная с 2016 года.

Оглавление

| 1 | Общие положения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Формирование государственных (республиканских) программ и подпрограмм | 5 |
| 3 | Требования к содержанию государственной (республиканской) программы и подпрограмм | 9 |
| Приложение – Макеты табличных форм |  |  |
|  | Таблица 1 – Сведения о показателях государственной (республиканской) программы, подпрограмм и их значениях | 17 |
|  | Таблица 2 – Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского и местных бюджетов (млрд. руб.) | 18 |
|  | Таблица 3 – Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя государственной (республиканской) программы | 19 |
|  | Таблица 4 – Комплекс мер по реализации государственной (республиканской) программы на очередной финансовый год и плановый период | 20 |
|  | Таблица 5 – Детальный график по реализации государственной (республиканской) программы | 21 |

ГЛАВА 1

общие положения

1. Для целей настоящих Методических рекомендаций применяются следующие основные термины и их определения:

государственная программа – документ индикативного планирования, разработанный в соответствии с одним или несколькими из приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу, направленный на эффективное выполнение задач и функций государства в пределах установленного объема финансирования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь;

республиканская программа – документ индикативного планирования, разработанный в соответствии с одним или несколькими из приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу, требующий межотраслевого и межрегионального взаимодействия государственных органов и иных организаций, не предусматривающий финансирование мероприятий из средств республиканского и (или) местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждаемый Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь;

подпрограмма – документ среднесрочного индикативного планирования, разрабатываемый в целях исполнения государственной (республиканской) программы, обеспечивающий достижение целей и решение конкретных задач государственной (республиканской) программы, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь;

цель государственной (республиканской) программы – желаемое состояние сфер, отраслей экономики (видов экономической деятельности), административно-территориальных единиц и отдельных территорий;

задача подпрограммы – вопросы, которые должны быть решены в определнный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей государственной (республиканской) программы;

комплекс мер – документ, разрабатываемый заказчиком и определяющий мероприятия, увязанные по срокам, исполнителям, материальным, трудовым, финансовым и иным ресурсам, обеспечивающий решение задач подпрограммы;

заказчик – государственный орган, иная государственная организация, подчиненные Президенту Республики Беларусь, республиканский орган государственного управления, иная государственная организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, определенные ответственными за формирование и выполнение задач подпрограммы, и являющиеся распорядителями финансовых средств;

ответственный заказчик – заказчик, определенный ответственным за формирование и исполнение государственной (республиканской) программы;

исполнитель подпрограммы – субъект хозяйствования любой формы собственности и индивидуальный предприниматель, являющийся исполнителем мероприятия комплекса мер;

сводный целевой показатель – качественный и количественный результат, характеризующий достижение цели государственной (республиканской) программы в соответствующем финансовом году;

целевой показатель – качественный и количественный результат выполнения задачи подпрограммы заказчиками и исполнителями в соответствующем финансовом году;

мониторинг – комплексная оценка хода исполнения и итогов реализации государственной (республиканской) программы и подпрограмм.

ГЛАВА 2

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (РЕСПУБЛИКАНСКИХ) ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ

2. Основанием для формирования государственных программ и их подпрограмм является перечень государственных программ, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь.

3. Для определения цели государственной (республиканской) программы, а также оказания консультационной помощи в формировании и исполнении государственной (республиканской) программы и подпрограмм ответственным заказчиком создается межведомственная рабочая группа, в состав которой включаются представители заказчиков и, при необходимости, Министерства экономики, Министерства финансов, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития), иных заинтересованных организаций.

Для нескольких государственных (республиканских) программ, сходных по составу заказчиков, может создаваться одна межведомственная рабочая группа.

Положение о межведомственной рабочей группе соответствующей государственной (республиканской) программы или нескольких государственных (республиканских) программ утверждается ответственным заказчиком или Советом Министров Республики Беларусь.

При необходимости проведения экспертизы эффективности государственной (республиканской) программы в целом и (или) её подпрограмм, в состав межведомственной рабочей группы могут включаться представители научных организаций.

4. Государственная (республиканская) программа должна содержать:

4.1. указание на приоритет (приоритеты) социально-экономического развития Республики Беларусь, в соответствии с которым (которыми) разработана программа;

4.2. цель и сводные целевые показатели;

4.3. наименование ответственного заказчика;

4.4. наименования подпрограмм, включаемых в государственную (республиканскую) программу, и их заказчиков;

4.5. задачи подпрограмм;

4.6. целевые показатели, установленные пунктом 13 настоящих Методических рекомендаций, и сведения об их взаимосвязи с соответствующими задачами подпрограммы;

4.7. общее финансовое обеспечение государственной (республиканской) программы по годам реализации, включая обеспечение средствами республиканского, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

4.8. финансовое обеспечение подпрограмм с указанием по каждому источнику объемов финансирования по годам реализации;

4.9. анализ основных рисков при исполнении государственной (республиканской) программы, в том числе невыполнения сводных целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации;

4.10. методику оценки эффективности государственной (республиканской) программы.

По желанию ответственного заказчика возможно проведение экспертизы эффективности государственной программы научной организацией. При проведении указанной экспертизы информация о ее результатах включается в состав государственной программы.

5. Помимо информации, указанной в пункте 4 настоящих Методических рекомендаций, государственная (республиканская) программа может содержать дополнительные обосновывающие материалы.

6. Дополнительные обосновывающие материалы, представляемые ответственным заказчиком с проектом государственной (республиканской) программы, включают:

6.1. характеристику текущего состояния и показатели соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Беларусь;

6.2. прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые экономические показатели по итогам реализации государственной (республиканской) программы;

6.3. дополнительные сведения о подпрограммах государственной (республиканской) программы и обоснование их набора;

6.4. обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию государственной программы, в том числе в разрезе подпрограмм, а также оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели государственной программы и подпрограмм, а также основные мероприятия подпрограмм;

6.5. информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Республики Беларусь;

6.6. сведения о порядке сбора информации и методике расчета сводных целевых и целевых показателей государственной (республиканской) программы;

6.7. иные сформированные ответственным исполнителем материалы и приложения.

Дополнительные обосновывающие материалы к государственной (республиканской) программе не входят в состав материалов, подлежащих утверждению постановлением Совета Министров Республики Беларусь, а выносятся для рассмотрения на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь.

7. Одновременно с государственной (республиканской) программой разрабатываются и представляются проект комплекса мер и детальный график реализации подпрограмм по форме таблиц 4, 5 приложения к настоящим Методическим рекомендациям;

8. Подпрограмма должна содержать:

8.1. характеристику текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Беларусь;

8.2. задачи подпрограммы;

8.3. заказчика (заказчиков) по каждой задаче подпрограммы;

8.4. целевые показатели, в соответствии с требованиями пункта 13 настоящих Методических рекомендаций для выполнения заказчиками;

8.5. обоснование набора и параметров соответствующих целевых показателей заказчиков и их взаимосвязи с задачами подпрограммы;

8.6. финансовое обеспечение подпрограммы с указанием объемов финансирования по задачам, заказчикам, источникам, а также по годам реализации;

8.7. анализ основных рисков при исполнении подпрограммы, в том числе невыполнения целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации.

В случае необходимости по решению заказчика и (или) заказчиков проведится экспертиза эффективности подпрограммы научной организацией. При проведении указанной экспертизы информация о ее результатах включается в состав подпрограммы.

9. Сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, приводятся в отдельных приложениях к государственным (республиканским) программам (подпрограммам).

10. В подпрограммы включаются мероприятия (в том числе инвестиционные проекты), реализация которых планируется заказчиками за счет кредитов Банка развития.

11. Сформированные проекты государственных (республиканских) программ и подпрограмм, нормативных правовых актов об их утверждении ответственные заказчики направляют на согласование в Государственный комитет по науке и технологиям (в части научного обеспечения или научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ), Банк развития и Национальный банк Республики Беларусь (в части кредитных ресурсов).

После получения соответствующих согласований проекты государственных (республиканских) программ и подпрограмм, нормативных правовых актов об их утверждении ответственные заказчики направляют на согласование Министерству экономики и Министерству финансов.

После согласования Министерством экономики и Министерством финансов нормативные правовые акты об утверждении государственных (республиканских) программ и подпрограмм в установленном порядке одновременно вносятся ответственным заказчиком в Совет Министров Республики Беларусь.

12. В целях определения влияния государственных (республиканских) программ на социально-экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь ответственным заказчиком совместно с заказчиками осуществляется оценка эффективности государственных (республиканских) программ на этапе их формирования, а также подготовки годовых отчетов о ходе их исполнения.

13. Оценка эффективности государственных (республиканских) программ и подпрограмм осуществляется на основании сводных целевых показателей и целевых показателей заказчиков, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями и (или) утвержденным межведомственной рабочей группой по государственной программе и согласованным с Министерством экономики Республики Беларусь.

Сводные целевые показатели и целевые показатели должны определяться на основе данных государственных статистических наблюдений.

глава 3

- Требования к содержанию государственной (республиканской) программы и подпрограмм

14. Титульный лист к государственной (республиканской) программе и прилагаемым к ней дополнительным обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:

наименование государственной (республиканской) программы;

наименование ответственного заказчика;

дата составления проекта государственной (республиканской) программы;

контактная информация и сведения об ответственном заказчике.

15. Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти - ответственного заказчика государственной (республиканской) программы или его заместителем.

16. Цель государственной (республиканской) программы должна определять желаемое состояние сфер, отраслей экономики (видов экономической деятельности), административно-территориальных единиц и отдельных территорий и соответствовать приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь.

Приводится краткое описание и обоснование цели государственной (республиканской) программы.

16.1. Формулировка цели должна соответствовать следующим требованиям:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной (республиканской) программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (степень достижения цели можно оценить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной (республиканской) программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

16.2. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

17. Достижение цели обеспечивается путем решения задач подпрограмм. Решение задач подпрограмм должно обеспечивается посредством реализации комплекса мер.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

18. Информация о составе и значениях целевых показателей приводится по форме таблицы 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям.

Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели и решения задач государственной (республиканской) программы.

18.1. Используемые целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

обоснованность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели государственной (республиканской) программы или решения задач подпрограмм, при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений целевого показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи));

точность (погрешности измерения показателей не должны влиять на оценку хода и результатов реализации государственной (республиканской) программы (подпрограмм));

объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые целевые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников государственной (республиканской) программы к искажению результатов реализации государственной (республиканской) программы);

сопоставимость (выбор целевых показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации государственной (республиканской) программы (подпрограммы)).

Получение отчетных данных должно предусматриваться с минимально возможными затратами, применяемые целевые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации.

Отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в квартал).

18.2. В число используемых целевых показателей государственной (республиканской) программы (подпрограмм) должны включаться:

показатели, качественно и количественно характеризующие ход ее реализации, решение основных задач подпрограмм и достижение целей государственной (республиканской) программы;

показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для государственных программ, направленных на развитие отраслей).

18.3. Целевые показатели, рассчитываемые согласно пункту 13 настоящих Методических рекомендаций, должны иметь запланированные по годам (кварталам) количественные значения.

Если целевой показатель рассчитывается по методикам, принятым международными организациями, в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проекту государственной (республиканской) программы представляются методика расчета данного показателя (в случае ее наличия в открытом доступе) и ссылка на открытый источник публикации показателя.

Если целевой показатель рассчитывается по методикам, утвержденным  межведомственной рабочей группой по государственной (республиканской) программе, и не входит в состав данных официальной статистики, в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проекту государственной (республиканской) программы, приводятся сведения по форме таблицы 3 приложения к настоящим Методическим рекомендациям, содержащей наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм формирования и методические пояснения к целевому показателю, а также указание ответственного за сбор и представление информации органа исполнительной власти.

Указанные сведения представляются в дополнительных материалах к государственной (республиканской) программе.

19. Система целевых показателей должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения задач, поставленных в государственной (республиканской) программе.

20. Информация о расходах республиканского и местных бюджетов на реализацию государственной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному заказчику, заказчикам и исполнителям государственной программы).

Расходы на реализацию государственной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам государственной программы. На очередной финансовый год и плановый период расходы на реализацию государственной программы также детализируются по мероприятиям комплекса мер. Указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Совета Министров Республики Беларусь) о выделении средств республиканского и местных бюджетов на реализацию плана мероприятий государственной программы (по форме таблицы 2 приложения к настоящим Методическим рекомендациям).

21. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Беларусь, основных показателей и анализа социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной (республиканской) программы приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной (республиканской) программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной (республиканской) программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации государственной (республиканской) программы должен включать характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у ведущих стран (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития или обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

22. При формировании прогноза развития сферы реализации государственной программы учитываются стратегия её развития,  прогноз параметров социально-экономического развития Республики Беларусь и её текущее состояние.

22.1. Оценка планируемой эффективности государственной (республиканской) программы проводится ответственным заказчиком на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной (республиканской) программы в социально-экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений целевых показателей реализации государственной (республиканской) программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития или обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации государственной (республиканской) программы может приводиться оценка влияния реализации государственной (республиканской) программы на макроэкономические, финансовые, демографические, социальные и иные показатели, а также оценка финансово-экономических  последствий реализации государственной программы ( в том числе оценка динамики доходов бюджетов бюджетной системы).

22.2. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится с целью обоснования предложенных способов достижения цели государственной (республиканской) программы.

Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным заказчиком совместно с заказчиками на этапе ее формирования и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей государственной (республиканской) программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений целевых показателей реализации подпрограммы с динамикой значений целевых показателей реализации государственной (республиканской) программы.

22.3. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной (республиканской) программы включает:

описание вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного заказчика, заказчиков и исполнителей и негативно влияющих на её основные параметры;

описание мер управления рисками её реализации.

Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации государственной (республиканской) программы предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной (республиканской) программы;

количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной (республиканской) программы, на которые ответственный заказчик, заказчики и исполнители государственной (республиканской) программы не могут оказать непосредственного влияния.

Под существенным влиянием в целях настоящих Методических рекомендаций понимается влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной (республиканской) программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм государственной (республиканской) программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной (республиканской) программы.

23. Методика оценки эффективности государственной (республиканской) программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам её реализации. Методика оценки должна быть основана на оценке результативности государственной (республиканской) программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Беларусь.

Плановые значения целевых показателей государственной (республиканской) программы на очередной год устанавливаются ответственным заказчиком государственной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (недостижение) таких плановых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной (республиканской) программы.

Оценка эффективности реализации государственной (республиканской) программы проводится в течение реализации государственной (республиканской) программы не реже чем один раз в год.

24. Подпрограмма должна формироваться с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной (республиканской) программы.

25. Проекты комплекса мер и детального графика реализации государственной (республиканской) программы на очередной год и плановый период составляются ежегодно и представляются в Министерство экономики и Министерство финансов вместе с проектом государственной (республиканской) программы при ее разработке.

Далее проекты комплекса мер и детального графика реализации государственной (республиканской) программы  составляются и представляются ежегодно , не позднее 1 декабря текущего года по форме таблицы 4 приложения к настоящим Методическим рекомендациям на бумажных носителях и в электронном виде.

26. Детальный график по реализации государственной (республиканской) программы на очередной финансовый год и плановый период должен содержать:

наиболее важные контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты её реализации;

сроки (даты) наступления контрольных событий программы;

наименования заказчика или исполнителя государственной (республиканской) программы, ответственного за реализацию контрольного события программы.

27. Основными характеристиками контрольных событий являются:

социально-экономическая значимость мероприятии для достижения цели и решения соответствующих задач подпрограммы;

возможность однозначной оценки достижения;

документальное подтверждение результата.

Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный/ожидаемый результат реализации мероприятий).

Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.

Для мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации государственных функций (предоставления государственных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.

Для мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению государственного контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:

проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);

проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).

28. В детальном графике по реализации государственной (республиканской) программы при необходимости следует:

выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал;

обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

ПРИЛОЖЕНИЕ – МАКЕТЫ ТАБЛИЧНЫХ ФОРМ

Таблица 1 – Сведения о показателях государственной (республиканской) программы, подпрограмм и их значениях

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сводный целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2 – Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского и местных бюджетов (млрд. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия | НПА, регламентирующий выделение бюджетных ассигнований | Распорядитель бюджетных средств (ответственный заказчик, заказчик, исполнитель) | Объемы бюджетных ассигнований, в. т.ч. с разбивкой на республиканский и местные бюджеты (млрд. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: ответственный заказчик государственной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заказчик 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  | исполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  | исполнитель 1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.N |  |  | исполнитель |  |  |  |  |  |

- Таблица 3 – Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя государственной (республиканской) программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя <1> | Временные характеристики показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> | Ответственный за сбор данных по показателю <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сводный целевой показатель 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> В графе 8 "Метод сбора информации, индекс формы отчетности" указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать).

<5> Приводится наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.

- Таблица 4 – Комплекс мер по реализации государственной (республиканской) программы на очередной финансовый ____ год и плановый период ___________ годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Заказчик | Срок выполнения мероприятия (дата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | … |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие подпрограммы 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие подпрограммы 1.2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие подпрограммы 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие подпрограммы 2.2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

Таблица 5 – Детальный график по реализации государственной (республиканской) программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие подпрограммы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие подпрограммы 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |