### Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по вопросам участия в разработке и реализации государственных научно-технических программ

## Минск, 2010

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь | УТВЕРЖДАЮ Председатель Президиума # Национальной академии наук Беларуси |
| --- | --- | --- |
|  | ________________ И.В.Войтов «15» 11 2010 г. | _____________ М.В.Мясникович «___»_________2010 г. |

Методические рекомендации

по вопросам участия в разработке и реализации государственных научно-технических программ

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации государственных требований к единому и комплексному подходу при разработке и выполнении государственных научно-технических программ.

В основу Методических рекомендаций положены действующие в Республике Беларусь нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов разработки и выполнения государственных научно-технических программ.

1. В соответствии  с Законом  Республики Беларусь от  19 января 1993 г.  № 2105-ХII «Об основах государственной научно-технической политики» государственная научно-техническая политика формируется на основе выбора приоритетных направлений научно-технической деятельности, концентрации ресурсов для решения наиболее важных социально-экономических проблем Республики Беларусь.

Приоритетные направления научно-технической деятельности определяются по результатам оценки состояния и разработки прогнозов социально-экономического и научно-технического развития республики.

Приоритетные направления научно-технической деятельности в Республике Беларусь разрабатываются Правительством Республики Беларусь, утверждаются Президентом Республики Беларусь и являются основанием для распределения средств республиканского и местных бюджетов, выделяемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

С целью реализации государственной научно-технической политики по приоритетным направлениям научно-технической деятельности разрабатываются государственные научно-технические программы.

Государственные научно-технические программы (далее – программы) разрабатываются для решения наиболее значимых народнохозяйственных, экологических, социальных и оборонных проблем.

Перечень программ, порядок их разработки, финансирования и выполнения определяются Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Конкурсный отбор заданий программ, финансируемых из республиканского бюджета, осуществляется на основе результатов государственной научно-технической экспертизы, для проведения которой привлекаются на договорной (контрактной) основе научные организации, высшие учебные заведения, общественные организации ученых, а также отдельные ученые и специалисты, в том числе зарубежные.

В целях реализации государственной научно-технической политики республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, другим государственным органам и иным государственным организациям, подчиненным Президенту Республики Беларусь, предусматриваются бюджетные средства на научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

Средства, предусмотренные республиканским бюджетом для финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, используются и на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках программ (опытно-конструкторские работы - комплекс работ, выполняемых при создании или модернизации продукции: разработка конструкторской и технологической документации на опытные образцы (опытную партию), изготовление и испытания опытных образцов (опытной партии); опытно-технологические работы - комплекс работ по созданию новых веществ, материалов и (или) технологических процессов и по изготовлению технической документации на них).

2. Положением о порядке разработки и выполнения научно-технических программ, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 определяется порядок разработки и выполнения программ, в том числе внесения в них изменений и (или) дополнений, порядок контроля за ходом выполнения программ и приемки завершенных работ.

Программы - это комплекс увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам выполнения заданий по проведению фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, завершающихся созданием новой или усовершенствованной технологии, видов товарной продукции или услуг, а также организационно-технических решений производственного, административного, коммерческого или иного характера (далее - инновации), освоением (внедрением) в производстве разработанных инноваций и выпуском на этой основе вновь освоенной продукции (далее - задания программ).

Программы разрабатываются по приоритетным направлениям научно-технической деятельности.

Программа может выполняться в рамках государственной комплексной целевой научно-технической программы в соответствии с Положением о порядке формирования, финансирования и выполнения государственных комплексных целевых научно-технических программ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2006 N 1117.

Программы разрабатываются на период, необходимый для полного достижения поставленных в них целей. При определении срока выполнения программ учитывается трехлетний период выпуска вновь освоенной продукции, созданной на основе разработанных инноваций.

Разрабатываемые в соответствии с программами инновации должны основываться на новейших отечественных и зарубежных научных достижениях, результатах, полученных при выполнении государственных программ научных исследований, и к началу освоения в производстве соответствовать требованиям экологической безопасности и международных стандартов, по своим технико-экономическим характеристикам соответствовать лучшим мировым аналогам или превышать их, быть конкурентоспособными, расширять экспортные возможности производителей вновь освоенной продукции.

Разработка программ и подготовка проектов перечней программ осуществляются на конкурсной основе.

Государственными заказчиками программ могут выступать республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Генеральная прокуратура, Национальная академия наук Беларуси и Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.

- Проекты перечней программ по представлению ГКНТ рассматриваются Комиссией по вопросам государственной научно-технической политики при Совете Министров Республики Беларусь и утверждаются Советом Министров Республики Беларусь в установленном порядке.

- В перечне по каждому проекту программы указываются:

- основная цель программы;

- государственный заказчик и головная организация - исполнитель программы;

- срок выполнения;

- прогнозируемые объемы и источники финансирования по годам.

- Проекты заданий, представляемые на конкурс и государственную научно-техническую экспертизу, подлежат согласованию с республиканскими органами государственного управления, в интересах которых разрабатываются инновации.

- В качестве конкурсных комиссий по проектам заданий программ выступают научно-технические советы по программам, составы которых утверждаются государственными заказчиками соответствующих программ по согласованию с ГКНТ.

Подготовку проектов перечней программ осуществляет ГКНТ.

Разработка проектов программ, представляемых на конкурс, осуществляется по установленным ГКНТ формам документов по вопросам разработки и выполнения научно-технических программ, раздела научного обеспечения, утвержденные приказом ГКНТ от 05 мая 2010 г. № 155.

По результатам конкурсного отбора и государственной научно-технической экспертизы проектов заданий программы государственный заказчик формирует ее в окончательном виде. Государственные программы утверждаются ГКНТ.

Государственный заказчик представляет в ГКНТ отчет о выполнении работ по программе по итогам первого полугодия до 31 июля текущего года, по итогам года – до 25 января следующего за отчетным года.

Информация о предварительных итогах выполнения программы и об использовании выделенных на текущий год средств представляется государственными заказчиками в ГКНТ до 1 декабря текущего года.

Отчетные формы о выполнении и выпуске (внедрении) вновь освоенной продукции  программы утверждены приказом ГКНТ от 04 апреля 2008 г. № 121.

Государственные заказчики несут ответственность за:

своевременное и качественное выполнение заданий программ, включая освоение в производстве разработанных в рамках этих программ инноваций и выпуск на этой основе вновь освоенной продукции;

целевое и эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, направленных на выполнение программ;

своевременное принятие мер по возврату выделенных на выполнение программ бюджетных средств, использованных не по целевому назначению или с нарушением бюджетного законодательства;

технико-экономическое обоснование и достоверность показателей, характеризующих конечные результаты программ, достижение планируемых целей.

3. В соответствии с Положением о головной организации - исполнителе государственной научно-технической программы, утвержденной постановлением ГКНТ от 30 ноября 2005 № 17 головной организацией - исполнителем программы  может быть научно-исследовательская, опытно-конструкторская, опытно-технологическая или производственная организация, подчиненная государственному заказчику программы, на которую в соответствии с ее учредительными документами возложено решение разрабатываемых в программе научно-технических проблем. В исключительных случаях в качестве головной организации - исполнителя программы могут выступать не находящиеся в подчинении государственного заказчика  программы научно-исследовательская, опытно-конструкторская, опытно-технологическая или производственная организация, учреждение, обеспечивающее получение высшего образования, компетентные в решении научно-технических проблем, на которые направлена программа.

- Головная организация определяется государственным заказчиком программы.

- Головная организация:

- в соответствии с целями, определенными программой, участвует в ее формировании;

- совместно с государственным заказчиком  программы организует проведение конкурса проектов заданий программы;

- принимает участие в выборе исполнителей работ по заданиям программы;

- заключает договоры на выполнение работ по каждому заданию программы с исполнителями работ по этому заданию, включая поставку научно-технической продукции для государственных нужд и ее освоение в производстве, если данная функция предусмотрена в договоре с государственным заказчиком программы;

- представляет государственному заказчику программы в установленные сроки информацию об объемах финансирования, выделенного на выполнение каждого задания программы;

- готовит предложения государственному заказчику программы по составу работ на очередной финансовый (бюджетный) год;

- координирует и контролирует деятельность исполнителей работ по заданиям программы;

- ежегодно в установленные сроки готовит и представляет государственному заказчику программы предложения по объемам финансирования из республиканского бюджета для включения в сводную заявку на средства, необходимые для финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности;

- готовит в случае необходимости предложения о внесении изменений и дополнений в программу для последующего рассмотрения их научно-техническим советом по программе и государственным заказчиком программы;

- принимает участие в приемке работ по каждому заданию программы;

- проводит выставки и конференции по научно-техническим вопросам, связанным с разрабатываемыми в рамках программы проблемами;

- представляет в установленные сроки государственному заказчику программы и научно-техническому совету по программе отчет о ходе выполнения работ по программе за прошедший период;

- принимает выполненные работы у исполнителей работ по заданиям программы, готовит материалы по программе для приемки государственным заказчиком программы;

- готовит в случае необходимости предложения об исключении из числа исполнителей организаций, которые не выполняют свои обязательства, о привлечении к работе других исполнителей, о прекращении выполнения неперспективных заданий программы и последующем возврате в республиканский бюджет неэффективно использованных на их выполнение бюджетных средств;

- информирует заинтересованные организации о наиболее важных итогах работ по программе.

- Головная организация в соответствии с заключенным с государственным заказчиком программы договором несет ответственность за:

- обеспечение достижения в полном объеме целей программы;

- обеспечение выполнения в полном объеме и в установленные сроки предусмотренных программой заданий в соответствии с договорами, заключенными с исполнителями работ по заданиям, и принятыми обязательствами по внебюджетному финансированию;

- целевое и эффективное использование выделенных на выполнение программы бюджетных средств, выполнение работ по заданиям программы в установленные сроки и освоение создаваемой научно-технической продукции (если данная функция предусмотрена в договоре с государственным заказчиком программы);

- соответствие разработанной исполнителями работ по заданиям научно-технической продукции утвержденным техническим заданиям;

- своевременную передачу результатов завершенных работ государственному заказчику программы и заинтересованным организациям-изготовителям для их освоения в производстве;

- соблюдение конфиденциальности при использовании научно-технической, коммерческой и иной информации, связанной с выполнением заданий программы;

- сохранность и эффективное использование имущества, предоставленного в ее распоряжение или созданного в процессе выполнения заданий программы в соответствии с законодательством.

4. В качестве конкурсных комиссий по проектам  программ выступают соответствующие координационные советы по приоритетным направлениям научно-технической деятельности, создаваемые при ГКНТ.

Положение о координационных советах по приоритетным направлениям научно-технической деятельности и проводимом ими конкурсе проектов государственных научно-технических программ, утвержденное постановлением ГКНТ от 30 ноября 2005 г. № 16 определяет задачи и порядок деятельности координационных советов по приоритетным направлениям научно-технической деятельности, создаваемых при ГКНТ, а также порядок проведения ими конкурса проектов программ.

В состав советов включаются ведущие ученые и специалисты Национальной академии наук Беларуси, научно-исследовательских, конструкторско-технологических и других организаций, учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь.

Составы советов утверждаются приказами ГКНТ.

Основные задачи деятельности советов:

определение наиболее важных и актуальных научно-технических, экономических, экологических, социальных и других проблем по приоритетным направлениям научно-технической деятельности, для решения которых требуется разработка программ;

подготовка предложений о целесообразности разработки программ по решению наиболее значимых народнохозяйственных, экологических, социальных и оборонных проблем;

координация деятельности предполагаемых государственных заказчиков программ;

выполнение функций конкурсной комиссии при проведении конкурса проектов программ.

Советы имеют право:

запрашивать от республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома, Национальной академии наук Беларуси информацию, необходимую для выполнения возложенных на советы задач;

создавать секции для оценки научно-технического уровня поступающих материалов и анализа их соответствия приоритетным направлениям научно-технической деятельности с учетом новейших достижений науки и техники;

вносить в ГКНТ предложения по механизму формирования и организации выполнения программ, повышению результативности научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

Решение совета оформляется протоколом, в котором отражаются средний балл экспертной оценки проекта программы и итоги голосования по его включению в проект перечня программ, протокол подписывается председателем совета и в недельный срок представляется в ГКНТ.

5. В соответствии с Положением о научно-технических советах по государственным, региональным и отраслевым научно-техническим программам и проводимом ими конкурсе проектов заданий указанных программ, утвержденным постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 18 научно-технические советы по программам создаются государственными заказчиками  программ по согласованию с ГКНТ.

В состав научно-технического совета включаются ведущие ученые и специалисты государственного заказчика программы  и подведомственных ему организаций, исполнителей работ по заданиям программы, Национальной академии наук Беларуси, учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, иных организаций соответствующего профиля.

Основные цели и задачи научно-технического совета:

осуществлять конкурсный отбор проектов заданий, предлагаемых для включения в программу;

представлять прошедшие конкурсный отбор проекты заданий государственному заказчику   программы;

по результатам конкурсного отбора и государственной научно-технической экспертизы проектов заданий совместно с государственным заказчиком  программы формировать программу;

совместно с государственным  заказчиком программы  осуществлять приемку результатов работ по заданиям программы и программы в целом, рассматривать материалы заданий программы, в том числе на предмет их соответствия действующим стандартам;

совместно с государственным заказчиком  программы рассматривать изменения и дополнения, предлагаемые для внесения в программу;

вносить государственному заказчику программы предложения об обеспечении работ, которые выполняются в соответствии с утвержденной программой, материально-техническими и финансовыми ресурсами;

заслушивать доклады руководителей организаций - исполнителей работ по заданиям программы о состоянии работ, а также о практическом использовании полученных результатов;

давать оценку выполненным разработкам и вносить государственному заказчику  программы предложения, направленные на успешную реализацию программы;

вносить государственному заказчику программы предложения о прекращении финансирования неперспективных работ, о признании бюджетных средств неэффективно использованными, исключении из числа исполнителей тех организаций, которые не выполняют задания программы, и о привлечении к работе других исполнителей;

разрабатывать рекомендации по освоению и широкомасштабному использованию полученных в ходе выполнения программы результатов;

вносить государственному заказчику программы предложения о проведении совещаний, конференций по научно-техническим вопросам, связанным с выполнением программы, информировать заинтересованные организации о наиболее важных результатах проводимых работ;

организовывать изучение международного опыта по вопросам, имеющим отношение к выполнению программы, заслушивать при необходимости доклады специалистов, выезжающих за границу.

Научно-технический совет имеет право:

получать от организаций, учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, и научных учреждений информационные материалы по вопросам, связанным с выполнением программы;

создавать секции и комиссии для анализа и оценки уровня предлагаемых и разрабатываемых в рамках программы конструкторских, технологических и проектных решений;

вносить государственному заказчику программы предложения по совершенствованию организации выполнения программы, повышению эффективности научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и освоения их результатов.

Конкурс проектов заданий программ проводится на основании утвержденных в установленном порядке перечней программ.

Организатором конкурса выступает государственный заказчик программы. В качестве конкурсной комиссии выступает научно-технический совет. В десятидневный срок после утверждения перечня программ  государственный заказчик программы совместно с ГКНТ публикует в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса проектов заданий научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ для включения в программу.

Участниками конкурса могут быть юридические лица независимо от форм организации и собственности, зарегистрированные в установленном порядке и имеющие научно-технический и кадровый потенциал, соответствующее материально-техническое обеспечение, необходимое для разработки требуемой научно-технической продукции.

Основными критериями при конкурсном отборе являются:

соответствие проекта задания программы ее целям и задачам;

наличие соответствующего кадрового потенциала и материально-технического обеспечения, требуемого для выполнения задания;

планируемые сроки выполнения задания программы;

возможность организации производства и выпуска разрабатываемой продукции в требуемых объемах;

конкурентоспособность разрабатываемой продукции на внутреннем и внешнем рынках;

стоимость разрабатываемой продукции.

Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания научно-технического совета, в котором указываются:

проекты заданий программы, рекомендуемые для дальнейшего прохождения государственной научно-технической экспертизы;

проекты заданий программы, требующие доработки;

проекты заданий программы, не рекомендуемые для выполнения в рамках программы с указанием  соответствующих причин.

6. На основании утвержденных перечней программ проводится конкурс проектов заданий соответствующих программ и их государственная научно-техническая экспертиза, в ходе которых осуществляется выбор и оценка наиболее эффективных вариантов выполнения заданий.

Проекты заданий, представляемые на конкурс и государственную научно-техническую экспертизу, подлежат согласованию с республиканскими органами государственного управления, в интересах которых разрабатываются инновации.

В качестве конкурсных комиссий по проектам заданий программ выступают научно-технические советы по программам.

В соответствии с приказом  ГКНТ от 05 мая 2010 г.  № 5 проект задания программы должен состоять из форм задания и его этапов,  технико-экономического  обоснования, которое включает пояснительную записку  и соответствующие приложения (карта технического уровня нового вида изделия (технологического процесса), калькуляция стоимости работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета и расчеты расходов к ней, калькуляция за счет средств государственных целевых бюджетных фондов, а также внебюджетных средств).

При подготовке материалов проектов заданий программ используются следующие основные государственные стандарты Республики Беларусь:

СТБ 1080-97 «Порядок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию научно-технической продукции»;

СТБ 972-2000 «Разработка и постановка продукции на производство. Общие положения»;

СТБ 972-2000 «Разработка и постановка продукции на производство. Термины и определения»;

ГОСТ 31279-2004 «Инновационная деятельность. Термины и определения»;

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и плавила оформления», а также ряд других, применяемых в различных отраслях народного хозяйства.

В случаях, если по решению государственного заказчика предусматривается   разработка   бизнес-плана,   он   прилагается  к представляемым  формам,  пояснительная  записка излагается в краткой форме.

Пояснительная записка включает:

анализ   состояния  предлагаемой  к  разработке  проблемы  в республике  и  достигнутый  уровень  ее  решения  в странах СНГ и за рубежом;   цель   работ;  основные  технико-экономические  параметры создаваемых   инноваций,  сравнение  их  с  характеристиками  лучших аналогов;   сведения   о  новизне  разработки,  номера  патентов  на применяемые   изобретения,   данные   зарубежных   и   отечественных источников по решению проблемы;

указывается,   какой  интеллектуальный  и научно-технический потенциал  будет  направлен на разработку задания в части НИОК(Т)Р и освоение    их  результатов в производстве, какие крупные научные   и   технические   проблемы   ранее   были  решены  учеными (специалистами),   привлекаемыми   к  выполнению  задания, в рамках государственных программ научных исследований, взятых за основу для проведения планируемых опытно-конструкторских и опытно-технологических работ,  перечень публикаций  исполнителей  по  данной  проблеме;  приводятся данные о результатах   освоения  (внедрения)  ранее  завершенных  разработок, необходимых  ресурсах  (трудовые, энергетические, сырьевые и др.), о наличии производственных  мощностей  (площадях),  оборудования  для реализации  задания;  обосновываются  предлагаемые  сроки выполнения задания,   объемы   финансирования  НИОК(Т)Р  и  работ  по  освоению   их результатов, включая предусматриваемые объемы затрат заказчика,  разработчика  и  изготовителя,  а  также потребность  в  финансовой  поддержке  из  республиканского бюджета, объемы выпуска вновь освоенной продукции;

сведения об ожидаемых экономических и социальных показателях освоения  результатов (снижение себестоимости продукции, повышение  ее  эксплуатационных  характеристик,  экономия  трудовых, материальных  и энергетических ресурсов; импортозамещение, объемы  поставок  вновь  освоенной   продукции  на  экспорт; увеличение  объема  выпуска товаров народного потребления; чистый дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности, динамический срок окупаемости; улучшение экологических  характеристик  производства,  условий  труда и других социально-экономических  показателей)  у  изготовителя и потребителя инноваций;  ориентировочная  цена  на новую продукцию, потребность в ней  внутри  страны,  в  странах  СНГ,  дальнего зарубежья и степень удовлетворения этой потребности;

обязательства   организации-изготовителя    вновь освоенной продукции по срокам и объемам выпуска, по ее участию в финансировании работ;

сведения   о вероятности возможных отрицательных последствий реализации  задания, возникновения аварийных ситуаций, экологических загрязнений и др. при разработке, производстве и использовании вновь освоенной продукции;

сведения   об  основных потребителях вновь освоенной продукции.

7. Государственная научно-техническая экспертиза проектов заданий программ организуется и проводится в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Положением о  порядке организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденное Постановление Совета Министров Республики Беларусь 29 октября 2007 № 1411 определен порядок организации и проведения государственной научно-технической экспертизы.

Объектами экспертизы являются проекты заданий программ.

Экспертиза представляет собой систему действий по анализу и оценке разделов программ, проектов и работ, указанных выше и подготовке заключений о целесообразности (нецелесообразности) их выполнения и финансирования за счет средств республиканского бюджета.

Экспертиза проводится государственными научно-техническими экспертными советами, создаваемыми ГКНТ и Национальной академией наук Беларуси по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь.

При проведении экспертизы осуществляется анализ и оценка:

принципиальной новизны, конкурентоспособности, научно-технического уровня, объемов финансирования и сроков выполнения представляемых к рассмотрению проектов и работ, их экономической эффективности;

соответствия рассматриваемых проектов и работ приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь;

потребностей республики в результатах, планируемых при выполнении рассматриваемых проектов и работ, с учетом возможностей расширения экспорта или сокращения импорта продукции, поставки разработанной и осваиваемой продукции;

возможности освоения результатов выполнения проектов и работ в производстве;

научной, конструкторско-технологической и производственной базы, научного и кадрового потенциала организации – исполнителя проекта или работы, в том числе численности сотрудников, предлагаемых для выполнения проекта или работы;

наличия у исполнителей опыта решения поставленных проблем, ранее полученных результатов работ, выполненных в рамках государственных программ научных исследований, взятых за основу для проведения планируемых опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, целесообразности проведения новых научных исследований, а также наличия необходимых для реализации указанных проектов материальных и финансовых ресурсов;

возможных социальных, экономических и экологических последствий от реализации предлагаемых к выполнению проектов и работ.

Заключение о результатах проведенной экспертизы, протокол заседания экспертного совета, подписанные председателем и секретарем экспертного совета, направляются в ГКНТ.

8. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, выполняемые в рамках заданий программ, подлежат государственной регистрации в Государственном учреждении «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» по формам, утвержденным приказом ГКНТ от 22 июня 2006 г. № 164.

- 9. Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2009 N 349 «О мерах по совершенствованию порядка создания и условий деятельности временных научных коллективов» определяются порядок создания и условия деятельности временных научных  коллективов  (далее - ВНК).

- ВНК формируется по инициативе организации, в том числе организации-исполнителя, для которой необходимо выполнение научных исследований и разработок, либо по инициативе физического лица.

- ВНК создается посредством заключения физическими лицами договора о ВНК  по форме, утвержденной постановлением ГКНТ от 14 сентября 2009 г. № 15.

- ВНК осуществляют свою деятельность в соответствии с заключаемыми руководителями ВНК с заказчиками договорами на выполнение научных исследований и разработок за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств. При этом научные исследования и разработки могут выполняться ВНК не более чем по двум договорам одновременно и только для одного заказчика.

- Организации-исполнители могут заключать с руководителями ВНК договоры на выполнение научных исследований и разработок за счет бюджетных средств, если они не в состоянии обеспечить выполнение соответствующей работы собственными силами и (или) в сроки, определенные заключенными ими с государственными заказчиками договорами на выполнение научных исследований и разработок или установленными им заданиями.